DSO   M I K R O R E G I O N U   M O Š T Ě N K A

sídlo: Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14, kancelar@mostenka.cz

___________________________________________________

Zápis z 24. jednání zástupců Rady mikroregionu Moštěnka

ze dne 19.3.2013 v Bochoři

Přítomni:

Skýpala Stanislav  –  Dřevohostice

Mádrová Jiřina - Stará Ves

Martínek Vladimír – Horní Moštěnice

Pitner Ivo – Beňov

Ivan Michna – Bochoř

Dorazil Zdeněk - Želatovice

Kropáčková Markéta  - manažer mikroregionu

Omluveni:

Kroupa Miroslav - Vlkoš

Program jednání:

- Projekt mapový portál

- Příprava Valné hromady

- Cyklotrasa Želatovice – Prusy – Čechy – Domaželice

- Dohoda o provedení práce za účetnictví

- Informace o projektu „Varovný systém“

- Propagační materiály MR

- Informace k projektu na rozšíření koncepce DUR nad rámec studie „Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území DSO mikroregionu Moštěnka“

- Setkání obcí MR Moštěnka

- Diskuse, různé

Nabídku a představení firmy Bikorn

Rada DSO MR schvaluje

4)  Uzavření Dohody o provedení práce s účetní p. Soňou Hošákovou ve výši 100 kč/hod a

pověřuje předsedu k podpisu smlouvy.

Rada DSO MR bere na vědomí

- Informace k projektu „Mapový portál“ – je nutno telefonicky oslovit obce, zda mají zájem zapojit se do tohoto projektu.

- Valná hromada se uskuteční 4.4.2013 v konferenční místnosti na zámku v Dřevohosticích. Program doladí předseda s manažerkou a v příštím týdnu bude rozeslána pozvánka.

- Byly vyhotoveny podklady k cyklotrase Želatovice – Prusy – Čechy – Domaželice od projekční firmy s vyčíslení nákladů na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v předběžné výši 151.000 Kč bez DPH a k realizační části v předběžné výši 5 105 000 Kč. Po předběžném jednání se zástupcem Olomouckého kraje Mgr. A.Mačákem, bude tato kalkulace s žádostí o pomoc při realizaci díla předána na osobním jednání Mgr.A. Mačákovi – 1. náměstkovi hejtmana  a  Ing.M. Symerskému - 2.náměstkovi hejtmana k projednání na olomouckém kraji. Termín schůzky sjedná Ing. Hradílek – starosta obce Domaželice.

5) Informace k projektu „ Varovný systém“ – v pátek 15.3.2013 proběhla kontrola realizované části projektu za strany SFŽP. Výsledek kontroly bude zaslán písemně, dle vyjádření kontrolora nebyly shledány nedostatky. Poslední část projektu – digitální povodňový plán, kterou realizovala firma ENVIPARTNER, byla předána dle smlouvy k 31.12.2012, fakturace proběhne po konzultaci a případných úpravách ze strany SFŽP.

6)  Propagační materiály MR

7)  Projekční práce  na projektu  rozšíření koncepce DUR nad rámec studie „Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území DSO mikroregionu Moštěnka“ pokračují v obcích, kde to umožnily vlastnické vztahy řešených lokalit.

8) Setkání obcí mikroregionu Moštěnka bude řešeno na Valné hromadě – termín a místo

9) Nabídku a představení firmy Bikorn na odběr elektrické energie pro obce mikroregionu a tato

nabídka spolu s materiály bude postoupena dále obcím na Valné hromadě.

Zapsala : Kropáčková Markéta

Schválil : Stanislav Skýpala, v.r.

DSO MR Moštěnka Předseda